## Details
Что лежит в файле
Лист 1. Metrics
Сырые показатели воронки за последние 4 недели:
просмотр карточки товара;
добавление в корзину;
переход к оформлению;
ввод данных;
подтверждение заказа;
итоговая конверсия;
разбивка по сегментам пользователей.
Лист 2. Support
Обращения пользователей в поддержку в свободной форме:
текст обращения;
дата;
канал;
тип проблемы;
эмоциональный тон.
Лист 3. Reviews
Отзывы пользователей из app store / внутренней обратной связи:
текст отзыва;
оценка;
тема;
что пользователь считает проблемой.
Лист 4. Team
Наблюдения аналитика и команды:
где проседает воронка;
какие экраны вызывают отказы;
какие идеи уже звучали;
какие ограничения есть у команды.
Ограничения проекта:
Срок | 1 спринт
Команда | Продакт, дизайнер, аналитик, 1–2 разработчика
Изменения в бэкенде | Минимальные, по возможности без сложной доработки
Ключевая цель | Рост конверсии из корзины в заказ
Формат работы | Гипотеза → приоритизация → HADI → MVP/MLP → тест
Инструменты | Notion / аналоги, Figma, Yandex Tracker
Ограничение эксперимента | Только быстро проверяемые сценарии
Данные аналитики | Доступны только агрегаты без raw event stream
Проверка гипотезы | Только 1 спринт на исследование и тест
Прототипирование | Без глубокой проработки фирменного стиля
Тестирование | Можно использовать quick usability / A/B-lite
Коммуникация | Результат должен быть понятен CEO и команде

## Metrics
date | stage | users_in | users_out | conversion
2026-03-09 | Просмотр карточки | 100000 | 18400 | 18.4% | Задание
2026-03-09 | Добавление в корзину | 18400 | 11261 | 61.2% | Нужно посчитать конверсию и протянуть формулу
2026-03-09 | Переход к оформлению | 11261 | 8950 | 79.48%
2026-03-09 | Ввод данных | 8950 | 4658 | 52.04% | Ключевое падение в начале воронки: этап «Просмотр карточки» показывает конверсию всего 18,40%. Сервис теряет 81,60% аудитории на самом первом шаге (81,600 пользователей из 100,000 отсеиваются до корзины). Ключевое падение в процессе чекаута: этап «Ввод данных» конвертируется в 52,04% (отток почти половины аудитории — 47,96%, или 4,292 пользователя). Сквозная конверсия (End-to-End CR): из 100,000 пользователей подтверждают заказ лишь 3,016 человек (3,02%).
2026-03-09 | Подтверждение заказа | 4658 | 3016 | 64.75%
2026-03-16 | Просмотр карточки | 104200 | 19055 | 18.29%
2026-03-16 | Добавление в корзину | 19055 | 11433 | 60%
2026-03-16 | Переход к оформлению | 11433 | 9041 | 79.08%
2026-03-16 | Ввод данных | 9041 | 4602 | 50.9%
2026-03-16 | Подтверждение заказа | 4602 | 2951 | 64.12%
2026-03-23 | Просмотр карточки | 101500 | 18610 | 18.33%
2026-03-23 | Добавление в корзину | 18610 | 10973 | 58.96%
2026-03-23 | Переход к оформлению | 10973 | 8688 | 79.18%
2026-03-23 | Ввод данных | 8688 | 4379 | 50.4%
2026-03-23 | Подтверждение заказа | 4379 | 2895 | 66.11%
2026-03-30 | Просмотр карточки | 103800 | 18977 | 18.28%
2026-03-30 | Добавление в корзину | 18977 | 11102 | 58.5%
2026-03-30 | Переход к оформлению | 11102 | 8755 | 78.86%
2026-03-30 | Ввод данных | 8755 | 4420 | 50.49%
2026-03-30 | Подтверждение заказа | 4420 | 2866 | 64.84%
2026-02-03 | Просмотр карточки | 95899 | 17906 | 18.67%
2026-02-03 | Добавление в корзину | 17906 | 10507 | 58.68%
2026-02-03 | Переход к оформлению | 10507 | 8173 | 77.79%
2026-02-03 | Ввод данных | 8173 | 4206 | 51.46%
2026-02-03 | Подтверждение заказа | 4206 | 2806 | 66.71%
2026-02-10 | Просмотр карточки | 97111 | 17419 | 17.94%
2026-02-10 | Добавление в корзину | 17419 | 10549 | 60.56%
2026-02-10 | Переход к оформлению | 10549 | 8303 | 78.71%
2026-02-10 | Ввод данных | 8303 | 4327 | 52.11%
2026-02-10 | Подтверждение заказа | 4327 | 2693 | 62.24%
2026-02-17 | Просмотр карточки | 100115 | 18095 | 18.07%
2026-02-17 | Добавление в корзину | 18095 | 10438 | 57.68%
2026-02-17 | Переход к оформлению | 10438 | 8168 | 78.25%
2026-02-17 | Ввод данных | 8168 | 4281 | 52.41%
2026-02-17 | Подтверждение заказа | 4281 | 2770 | 64.7%
2026-02-24 | Просмотр карточки | 101248 | 18709 | 18.48%
2026-02-24 | Добавление в корзину | 18709 | 11564 | 61.81%
2026-02-24 | Переход к оформлению | 11564 | 9224 | 79.76%
2026-02-24 | Ввод данных | 9224 | 4779 | 51.81%
2026-02-24 | Подтверждение заказа | 4779 | 3024 | 63.28%
2026-03-03 | Просмотр карточки | 102377 | 19080 | 18.64%
2026-03-03 | Добавление в корзину | 19080 | 11773 | 61.7%
2026-03-03 | Переход к оформлению | 11773 | 9269 | 78.73%
2026-03-03 | Ввод данных | 9269 | 4880 | 52.65%
2026-03-03 | Подтверждение заказа | 4880 | 3137 | 64.28%
2026-03-10 | Просмотр карточки | 104339 | 19372 | 18.57%
2026-03-10 | Добавление в корзину | 19372 | 11465 | 59.18%
2026-03-10 | Переход к оформлению | 11465 | 9117 | 79.52%
2026-03-10 | Ввод данных | 9117 | 4867 | 53.38%
2026-03-10 | Подтверждение заказа | 4867 | 3240 | 66.57%
2026-03-17 | Просмотр карточки | 104817 | 19344 | 18.46%
2026-03-17 | Добавление в корзину | 19344 | 11178 | 57.79%
2026-03-17 | Переход к оформлению | 11178 | 8866 | 79.32%
2026-03-17 | Ввод данных | 8866 | 4443 | 50.11%
2026-03-17 | Подтверждение заказа | 4443 | 2881 | 64.84%
2026-03-24 | Просмотр карточки | 105228 | 18901 | 17.96%
2026-03-24 | Добавление в корзину | 18901 | 11578 | 61.26%
2026-03-24 | Переход к оформлению | 11578 | 8961 | 77.4%
2026-03-24 | Ввод данных | 8961 | 4402 | 49.12%
2026-03-24 | Подтверждение заказа | 4402 | 2876 | 65.33%
2026-03-31 | Просмотр карточки | 104403 | 19238 | 18.43%
2026-03-31 | Добавление в корзину | 19238 | 11922 | 61.97%
2026-03-31 | Переход к оформлению | 11922 | 9420 | 79.01%
2026-03-31 | Ввод данных | 9420 | 4886 | 51.87%
2026-03-31 | Подтверждение заказа | 4886 | 3137 | 64.2%
2026-04-07 | Просмотр карточки | 104477 | 19134 | 18.31%
2026-04-07 | Добавление в корзину | 19134 | 11474 | 59.97%
2026-04-07 | Переход к оформлению | 11474 | 9012 | 78.54%
2026-04-07 | Ввод данных | 9012 | 4394 | 48.76%
2026-04-07 | Подтверждение заказа | 4394 | 2750 | 62.59%
2026-04-14 | Просмотр карточки | 109402 | 20104 | 18.38%
2026-04-14 | Добавление в корзину | 20104 | 12044 | 59.91%
2026-04-14 | Переход к оформлению | 12044 | 9325 | 77.42%
2026-04-14 | Ввод данных | 9325 | 4642 | 49.78%
2026-04-14 | Подтверждение заказа | 4642 | 2982 | 64.24%
2026-04-21 | Просмотр карточки | 107459 | 19980 | 18.59%
2026-04-21 | Добавление в корзину | 19980 | 11707 | 58.59%
2026-04-21 | Переход к оформлению | 11707 | 9079 | 77.55%
2026-04-21 | Ввод данных | 9079 | 4810 | 52.98%
2026-04-21 | Подтверждение заказа | 4810 | 3215 | 66.84%

## Support
datetime | channel | message | topic | sentiment
2026-04-01 09:14 | Чат | Не понял, почему доставка стала дороже на следующем шаге | Цена изменилась после корзины | negative | Непрозрачность доставки: отсутствие информации о сроках и стоимости доставки до перехода к оплате («Не нашел, как посмотреть стоимость доставки до оплаты», «Доставка оказалась дороже, чем ожидал»). Сложность оформления и много экранов: перегруженность форм и лишние шаги («Слишком много полей для ввода», «Слишком много экранов перед оплатой», «Оформление слишком долгое для телефона»). Технические баги корзины: сброс промокодов при возврате назад, зависание приложения и долгий отклик интерфейса («Корзина долго думает, когда меняю количество товара», «После возврата назад промокод слетел»).
2026-04-01 11:02 | Чат | Хочу менять количество товара в корзине, но боюсь сбросить оформление | Сложно менять корзину | negative
2026-04-02 08:41 | Почта | Не вижу, когда привезут заказ, без этого не готов оформлять | Нет информации о доставке | negative
2026-04-02 13:26 | Чат | Промокод применился, но скидка отобразилась не сразу | Проблема с промокодом | negative
2026-04-03 10:18 | Чат | Слишком много шагов, я закрыл приложение и потом не вернулся | Слишком длинный сценарий | negative
2026-04-03 18:44 | Почта | Не понимаю, куда уйдут деньги и как подтверждается оплата | Недоверие к оплате | negative
2026-04-04 12:07 | Чат | Почему корзина не сохраняет изменения после возврата назад? | Проблема возврата в сценарии | neutral
2026-04-04 19:32 | Чат | У меня все получилось, но оформление заняло дольше, чем ожидал | Долгое оформление | neutral
2026-04-05 09:15 | Почта | Добавил товар ночью, утром цена уже другая, и я передумал | Изменение цены | negative
2026-04-05 16:50 | Чат | На телефоне неудобно читать детали доставки, шрифт мелкий | Проблема читаемости | neutral
2026-04-06 00:00 | Чат | Не нашел, как посмотреть стоимость доставки до оплаты | delivery info | negative
2026-04-07 00:00 | Чат | Корзина долго думает, когда меняю количество товара | performance | negative
2026-04-08 00:00 | Почта | После возврата назад промокод слетел | promo bug | negative
2026-04-09 00:00 | Чат | Не понимаю, можно ли оплатить позже | payment clarity | neutral
2026-04-10 00:00 | Чат | Слишком много полей для ввода | form complexity | negative
2026-04-11 00:00 | Почта | Не доверяю, потому что не вижу итоговую сумму сразу | trust | negative
2026-04-12 00:00 | Чат | Удобно, что можно вернуться к корзине без потери данных | navigation | positive
2026-04-13 00:00 | Почта | Доставка оказалась дороже, чем ожидал | price mismatch | negative
2026-04-14 00:00 | Чат | Не вижу, как быстро удалить лишний товар из корзины | cart edit | negative
2026-04-15 00:00 | Чат | Сайт/приложение просит заново вводить адрес | repeat input | negative
2026-04-16 00:00 | Почта | Понравилось, что есть несколько способов оплаты | payment options | positive
2026-04-17 00:00 | Чат | На маленьком экране кнопки мелкие, случайно нажал не туда | mobile usability | negative
2026-04-18 00:00 | Почта | Не смог понять разницу между доставкой сегодня и завтра | delivery choice | negative
2026-04-19 00:00 | Чат | Зависло на экране подтверждения | bug | negative
2026-04-20 00:00 | Чат | Хотел бы быстро оформить, но страшно потерять скидку | discount fear | neutral
2026-04-21 00:00 | Чат | Не нашел, как посмотреть стоимость доставки до оплаты | delivery info | negative
2026-04-22 00:00 | Чат | Корзина долго думает, когда меняю количество товара | performance | negative
2026-04-23 00:00 | Почта | После возврата назад промокод слетел | promo bug | negative
2026-04-24 00:00 | Чат | Не понимаю, можно ли оплатить позже | payment clarity | neutral
2026-04-25 00:00 | Чат | Слишком много полей для ввода | form complexity | negative

## Reviews
date | rating | review_text | theme
2026-03-31 | 1 | Не доверяю оформлению заказа, неясно, куда уходят деньги | payment trust | «Недоверие к оплате» (оценки 1): пользователи опасаются вводить карточные данные, так как не понимают, куда уходят деньги, и не видят итоговую сумму списания заранее («Не доверяю, потому что не вижу итоговую сумму сразу»). «Несоответствие цен» (оценки 2): подозрение вызывает изменение цены между корзиной и экраном оформления из-за внезапно добавленной стоимости доставки («Не понял, почему доставка стала дороже на следующем шаге»).
2026-04-11 | 1 | Не доверяю оформлению заказа, неясно, куда уходят деньги | payment trust
2026-04-17 | 1 | Из-за цены доставки отказался от покупки | delivery price
2026-03-28 | 2 | Пока дошел до доставки, передумал покупать | delivery step
2026-03-29 | 2 | Не понял, почему цена в корзине и на следующем экране отличается | price trust
2026-04-02 | 2 | Доставка слишком поздно показана, поэтому не стал оформлять | delivery info
2026-04-04 | 2 | Слишком много экранов перед оплатой | too many steps
2026-04-07 | 2 | Пока дошел до доставки, передумал покупать | delivery step
2026-04-09 | 2 | Не понял, почему цена в корзине и на следующем экране отличается | price trust
2026-04-13 | 2 | Доставка слишком поздно показана, поэтому не стал оформлять | delivery info
2026-04-15 | 2 | Слишком много экранов перед оплатой | too many steps
2026-04-18 | 2 | Оформление слишком долгое для телефона | mobile friction
2026-04-20 | 2 | Не хватило доверия к оплате картой | payment trust
2026-04-22 | 2 | Пока дошел до доставки, передумал покупать | delivery step
2026-04-24 | 2 | Не понял, почему цена в корзине и на следующем экране отличается | price trust
2026-03-29 | 3 | Слишком долго выбирать способ доставки и оплаты | checkout complexity
2026-04-01 | 3 | Хотел купить быстро, но пришлось проверять все заново | recheck
2026-04-08 | 3 | Слишком долго выбирать способ доставки и оплаты | checkout complexity
2026-04-12 | 3 | Хотел купить быстро, но пришлось проверять все заново | recheck
2026-04-23 | 3 | Слишком долго выбирать способ доставки и оплаты | checkout complexity
2026-03-28 | 4 | Корзина удобная, но оформление запутанное | checkout flow
2026-04-03 | 4 | Промокод сработал, но я не сразу увидел итоговую выгоду | promo clarity
2026-04-06 | 4 | Корзина удобная, но оформление запутанное | checkout flow
2026-04-14 | 4 | Промокод сработал, но я не сразу увидел итоговую выгоду | promo clarity
2026-04-16 | 4 | Все ок, но хотелось бы видеть итог сразу | summary
2026-04-21 | 4 | Корзина удобная, но оформление запутанное | checkout flow
2026-03-30 | 5 | Нравится выбор товаров, но дальше я теряюсь | navigation
2026-04-10 | 5 | Нравится выбор товаров, но дальше я теряюсь | navigation
2026-04-19 | 5 | Понравилось, что можно вернуться назад | navigation
2026-04-25 | 5 | Нравится выбор товаров, но дальше я теряюсь | navigation

## Team
points | detail
Высокий exit-rate на экране корзины | Пользователь часто покидает сценарий до оформления заказа
Сильный уход на этапе доставки | Именно доставка и её условия вызывают наибольшее число отказов
Повторный возврат к карточке товара | Пользователь ищет подтверждение цены, характеристик или доставки
Чувствительность к цене | Даже небольшое изменение стоимости вызывает сомнения
Недостаток доверия к оплате | Часть пользователей не понимает, куда уйдут деньги и что будет дальше
Жалобы на длинный сценарий | Пользователи воспринимают оформление как слишком сложное и длинное
Промокоды создают дополнительную паузу | Скидка не всегда считывается мгновенно и понятно
Мобильный сценарий требует упрощения | На небольшом экране пользователю трудно быстро сравнить детали
Пользователь сравнивает цены на нескольких шагах | Чем позже показывается итог, тем выше риск отказа
Неочевидность доставки влияет на доверие | Пользователь хочет видеть срок и стоимость заранее
Переоформление вызывает раздражение | Повторный ввод данных выглядит как потеря времени
Пользователь чувствителен к скидкам | Если выгода неочевидна сразу, мотивация падает
Мобильный UX должен быть коротким | На маленьком экране каждый лишний шаг заметен сильнее

## HADI
section | question | student_answer
Hypothesis | Какую гипотезу ты проверяешь? | Если добавить на карточку товара блок с прозрачным расчетом стоимости/сроков доставки и бейджами надежной оплаты (включая опцию «Оплата при получении / сплит»), то конверсия из просмотра карточки в добавление в корзину вырастет, так как снизится фактор неопределенности и недоверия.
Hypothesis | Для какого сегмента пользователей эта гипотеза? | Для всех пользователей мобильного приложения/сайта, просматривающих карточки товаров (с фокусом на новых пользователей без предыдущих покупок).
Hypothesis | Какую метрику должна улучшить гипотеза? | Конверсию этапа «Просмотр карточки -> Добавление в корзину» (Add-to-Cart CR) со среднего 18,36%.
Hypothesis | Почему ты считаешь, что это сработает? | Качественный анализ поддержки и низких оценок (1–3) показал, что основные барьеры — «недоверие к оплате», скрытая «стоимость доставки» и непонимание условий («можно ли оплатить позже»). Снятие этих вопросов прямо в карточке устраняет страх покупки до перехода в корзину.
Action | Какое изменение в продукте ты запускаешь? | Редизайн информационного блока карточки товара: вынос калькулятора доставки по геопозиции и блока гарантий безопасной оплаты.
Action | Что именно увидит пользователь? | Под ценой товара появится строка: «Доставка в [Город]: от Х руб., от Y дней» + плашки «Оплата при получении / Долями» и значок «Безопасная сделка».
Action | На какой аудитории и в каком объеме запускается проверка? | На 100% трафика карточек товаров в рамках A/B-теста с делением 50/50: 50% пользователей видят старую карточку (контроль), 50% — обновленную (тест).
Data | Какая основная метрика успеха? | Конверсия из карточки в корзину: статистически значимый рост с 18,36% до 21%+ при p-value < 0,05.
Data | Какие контр метрики ты отслеживаешь и почему их важно не ухудшить? | Время загрузки страницы карточки товара: новый виджет расчета не должен замедлять экран (пользователи уже жалуются на медленную загрузку). Сквозная конверсия в оплаченный заказ: важно, чтобы рост добавлений в корзину не привел к падению выкупа на финальном шаге.
Data | Какие метрики справочно будешь смотреть? | Доля переходов в корзину. Количество обращений в техподдержку по темам «доставка» и «оплата». Средний чек (AOV).
Insights | Что будет считаться подтверждением гипотезы? | Рост конверсии в корзину зафиксирован на уровне >= +2 процентных пункта с p-value < 0,05 при отсутствии просадки в скорости загрузки и финальной оплате.
Insights | Что будешь делать, если гипотеза не подтвердится? | Откатить изменения (вернуть базовую версию). Провести серию глубинных интервью (CustDev) с пользователями, бросающими карточку, и проверить гипотезу о цене самого товара либо технической проблеме с кнопкой добавления.
Insights | Что будешь делать, если эффект неоднозначный? | Если p-value >= 0,05 или метрика выросла только в одном сегменте: провести сегментный анализ по городам/категориям товаров, доработать логику отображения и продлить тест еще на 1 неделю для донабора выборки.

## MVP_MLP
block | question | student_answer
Format | Это MVP или MLP? Почему? | MVP. Главная задача — минимальными трудозатратами проверить, снижает ли прозрачность условий барьер перед добавлением в корзину, без создания сложной логики точного гео-трекинга и полноценных калькуляторов.
Format | Какую минимальную ценность должен получить пользователь? | Прозрачность и предсказуемость: понимание реальных условий еще до перехода к оформлению — сколько будет стоить доставка в его город, когда привезут товар и есть ли безопасные/отложенные способы оплаты (без страха скрытых переплат).
Screens | Какие 3 ключевых экрана нужны для проверки? | Карточка товара (Product Detail Page): основной экран с добавленным виджетом доставки и плашками способов оплаты. Модальное окно / шторка смены города: экран выбора населенного пункта (на случай неверного автоопределения). Информационный попап / тултип по оплате: краткое всплывающее окно с пояснением условий оплаты при получении, гарантий возврата и работы сплита.
Screens | Какие состояния нужно показать? | Default (Базовое): город определен автоматически по IP, отображается базовая вилка («в Москву: от 199 ₽, от 1 дня») и бейджи оплаты. Loading / Skeleton (Загрузка): аккуратная анимация/скелетон виджета при подтягивании тарифов доставки, чтобы не прыгала верстка экрана. Location Edit (Смена локации): состояние активного поиска города с выпадающим списком подсказок. Error / Fallback (Ошибка гео): если город не определился — состояние со ссылкой «Укажите город, чтобы рассчитать доставку».
Elements | Какие элементы интерфейса критичны для теста? | Строка предварительного расчета стоимости и срока доставки, расположенная в первом экране рядом с блоком цены. Кликабельное название города с иконкой геолокации для быстрой смены. Бейджи безопасной оплаты: значок «Оплата при получении / Долями» и статус «Безопасная сделка» над/под кнопкой «Добавить в корзину». Сама кнопка «Добавить в корзину» (как ключевой триггер целевого действия).
Scope | Что сознательно НЕ входит в эту версию? | Полноценный расчет доставки до точного адреса / квартиры (только базовый тариф по городу). Интеграция с картами пунктов выдачи (ПВЗ) внутри карточки. Выбор конкретной курьерской службы на этапе карточки (СДЭК, Почта, Boxberry). Сложная система персональных скидок на доставку и промокодов (это проверяется дальше по воронке).
Scope | Почему именно такой объем решения достаточен для проверки? | Данного объема достаточно, чтобы ответить на главный вопрос: является ли отсутствие информации о цене доставки и страх списания денег ключевой причиной отвала 81,60% пользователей на карточке товара. Решение закрывает основные страхи из обращений пользователей, укладывается в 2 недели разработки и позволяет изолированно замерить конверсию этапа без усложнения кодовой базы.

## AB_Test
section | question | student_answer
Variants | Что такое вариант A (контроль)? | Текущая карточка товара без блока доставки и гарантий оплаты (базовый сценарий).
Variants | Что такое вариант B (измененный сценарий)? | Карточка товара с блоком ориентировочной доставки по городу и плашками безопасной оплаты/сплита.
Audience | Какой сегмент пользователей попадает в тест? | 100% входящих пользователей карточек товаров (десктоп и мобайл) с разделением для чистоты на подсегменты: новые vs вернувшиеся.
Audience | Как будет распределяться трафик? | 50% / 50%.
Metrics | Какая ключевая метрика/и? | Конверсия в добавление в корзину — ожидаем рост с 18,40% до 21,5% (p < 0,05).
Metrics | Какие контр/противполодные метрики? | Сквозная конверсия воронки в успешный заказ. Время загрузки страницы карточки товара (не должно вырасти более чем на 200 мс). Отток на этапе ввода данных (не должен возрасти).
Metrics | Какие метрики смотрим справочно? | CTR кликов на смену города, глубина скролла карточки, число тикетов в поддержку по темам «доставка» и «оплата».
Success | Какой порог будет считаться успехом? | Относительный прирост на +10% (абсолютный рост минимум на +1,8-2,0 п.п. — с 18,40% до 20,2-20,4%).
Stop | По какому правилу ты останавишь тест? | Достижение расчетного размера выборки (не менее 14 дней для учета недельной сезонности) при подтверждении статзначимости (p-value < 0,05) либо досрочная остановка, если сквозная конверсия в заказы в группе B статистически значимо падает на 3%.
Risks | Какие риски и искажения могут повлиять на результат? | Эффект новизны (Novelty effect): Постоянные пользователи могут чаще кликать на новый виджет просто из-за изменения интерфейса. Ошибка ранней остановки (Peeking problem): Риск принять случайное колебание за реальный результат при ежедневном просмотре данных. Сезонные искажения и маркетинговые акции: Запуск промо-кампаний или праздничных распродаж во время теста может изменить поведение покупателей и чувствительность к цене доставки. Технические искажения (Sample Ratio Mismatch, SRM): Риск сбоя сплитования или неравномерной задержки загрузки страницы группы B из-за запросов к сторонним API доставки.

## RAT
section | question | student_answer
Variants | Что такое вариант A (контроль)? | Текущая карточка товара без блока расчета доставки и бейджей безопасной оплаты (базовый флоу).
Variants | Что такое вариант B (измененный сценарий)? | Карточка товара с добавленным блоком ориентировочной стоимости/сроков доставки по городу и плашками безопасной оплаты / сплита.
Audience | Какой сегмент пользователей попадает в тест? | Все пользователи сайта и мобильного приложения, просматривающие карточки товаров (100% трафика карточек с анализом срезов: новые vs вернувшиеся, Mobile vs Desktop).
Audience | Как будет распределяться трафик? | 50% на 50% со случайным равномерным сплитом по user_id / device_id.
Metrics | Какая primary metric? | Конверсия из просмотра карточки в добавление в корзину — текущий базовый уровень 18,40%.
Metrics | Какие secondary metrics? | CTR кликов по смене города, клики по тултипу способов оплаты, средний чек (AOV), число обращений в поддержку по темам «доставка» и «оплата».
Metrics | Какие guardrail metrics? | 1) Сквозная конверсия в оплаченный заказ; 2) Время загрузки карточки товара (LCP / скорость отклика); 3) Доля отказов (Bounce Rate) на карточке.
Success | Какой порог будет считаться успехом? | Статистически значимый p-value < 0,05 относительный прирост минимум на +10% (абсолютный рост от +1,8-2,0 п.п., то есть до 20,2-20,4%) при мощности 80% и отсутствии просадки guardrail metrics.
Stop | По какому правилу ты останавливишь тест? | Достижение расчетного размера выборки и срока не менее 14 дней (для учета недельной сезонности) при p < 0,05. Правило досрочной остановки: статистически значимое падение сквозной оплаты в варианте B более чем на 3%.
Risks | Какие риски и искажения могут повлиять на результат? | Эффект новизны (Novelty effect), подглядывание за результатом до конца теста (Peeking problem), маркетинговые акции/сезонность, технический дисбаланс сплита (Sample Ratio Mismatch, SRM) из-за задержек загрузки виджета.

## Prototype_Flow
step | screen_or_stage | user_goal | user_question | risk_closed
1 | Карточка товара: просмотр базовой информации | Изучить товар, цену и убедиться в наличии | «Есть ли нужный товар в наличии и какая цена?» | Риск быстрого ухода из-за непонимания базового предложения
2 | Карточка товара: блок ориентировочной доставки | Узнать сроки и стоимость доставки до добавления в корзину | «Сколько стоит доставка в мой город и успеет ли заказ в срок?» | Непонимание условий доставки, страх скрытых наценок на чекауте
3 | Модальное окно / шторка: проверка и смена города | Проверить автоопределение или выбрать свой город | «Это точный расчет для моего города или шаблонная цена?» | Недоверие к автоматическому расчету и ложным обещаниям
4 | Карточка товара: блок способов и безопасности оплаты | Узнать доступные варианты оплаты (сплит, оплата при получении) | «Могу ли я доверять сервису и заплатить только после проверки?» | Недоверие к онлайн-платежам, страх списания средств без гарантий
5 | Информационная подсказка (тултип/шторка) по оплате | Быстро прочитать правила оплаты при получении и возврата | «Точно ли не спишут деньги сразу и легко ли вернуть товар?» | Страх сложного сценария списания и проблем с возвратом денег
6 | Клик по кнопке «Добавить в корзину» | Зафиксировать товар в заказе с полным пониманием условий | «Все условия понятны, можно переходить к оформлению?» | Барьер сомнений и отвал на первом этапе воронки из-за неизвестности
7 | Снекбар / модалка перехода в корзину с сохраненными условиями | Убедиться, что выбранные условия доставки и оплаты учтены | «Сохранились ли обещанная цена и условия в корзине?» | Страх внезапного изменения итоговой суммы после корзины

## EX1.1
Воронка проседает в самом начале - на этапе просмотра карточки. В среднем показатель конверсии на данном этапе - 18,36%. При анализе сообщений поддержки были выявлены такие проблемы, как: "долгая загрузка корзины", "стоимость доставки", "непонятный функционал", "проблемы с промокодом". По нейтральной оценке - "можно ли оплатить позже". Если оценивать именно обратную связь, то очень много негативных оценок относятся к проблемам с доставкой и ценой. Оценка 1 - "недоверие оплате", оценка 2 - "доставка и цена товара", оценка 3 - "выбор способа оплаты и перепроверка данных".
На этапе «Просмотр карточки» конверсия в корзину составляет всего 18,40%, что отсекает 81,60% входящего трафика в самом начале воронки. Анализ обращений в поддержку и оценок 1–2 показал, что пользователи (в особенности мобильная аудитория и новые клиенты) сталкиваются с непрозрачностью итоговой стоимости: условия и цена доставки скрыты вплоть до финальных экранов оформления. Это порождает ощущение обмана, провоцирует недоверие к процессу онлайн-оплаты и приводит к уходу потенциальных покупателей еще до старта чекаута. Вторым критическим барьером выступает сам сценарий чекаута на этапе «Ввод данных», где отсеивается 47,96% дошедших пользователей из-за избыточного количества экранов, полей ввода и зависаний интерфейса. В результате бизнес теряет основную часть привлеченного платного трафика, получая сквозную конверсию в успешный заказ всего 3,02%. Это увеличивает стоимость привлечения платящего клиента (CAC) и напрямую снижает выручку интернет-магазина.

## EX1.2
гипотеза | что меняется | сегмент | эффект | метрика
1. Экспресс-калькулятор доставки и бейджи доверия в карточке товара | В карточку товара добавляется блок предварительного расчета доставки по геолокации/городу («Доставка в [Город]: от Х руб., от Y дней») и блок гарантий оплаты («Оплата при получении / Сплит», значок «Безопасный платеж»). | Все пользователи, просматривающие карточки товаров, в первую очередь новые клиенты и пользователи из регионов. | Снизится фактор неопределенности и страх скрытых затрат до корзины; исчезнет барьер недоверия к списаниям. | Конверсия этапа «Просмотр карточки -> Добавление в корзину» вырастет с текущих 18,40% до 21,5%; сократится количество жалоб в поддержку на скрытую доставку.
2. Прозрачный расчет итоговой суммы на первом шаге чекаута | В корзине и на первом шаге оформления закрепляется блок с детализацией стоимости (Товары + Доставка − Скидка = Итого), где сумма доставки видна сразу, а не после ввода адреса. | Пользователи, перешедшие к оформлению заказа, сталкивающиеся с расхождением цен. | Устраняется негатив из-за внезапного удорожания корзины на следующих шагах («Цена изменилась после корзины»). | Конверсия этапа «Переход к оформлению -> Ввод данных» вырастет с 79,48% до 85%; снизится отток с оценками 2 по причине price trust / delivery info.
3. Одностраничный чекаут (One-Step Checkout) с автозаполнением | Длинный сценарий ввода данных сокращается до одной компактной формы: выбор способа получения по клику на карте, автозаполнение адреса по подсказкам Dadata, сохранение данных без перезагрузки экрана. | Мобильные пользователи, оформившие товары в корзине. | Исчезнет трение от «слишком многих экранов» и полей ввода, снизится риск сброса корзины и промокодов. | Конверсия этапа «Ввод данных -> Подтверждение заказа» вырастет с 52,04% до 62%; сквозная конверсия воронки увеличится с 3,02% до 4,0%.
ICE = impact*confidence*effort
№ | Impact | Confidence | Effort | ICE score
1 | 8 | 9 | 8 | 576
2 | 7 | 8 | 7 | 392
3 | 9 | 7 | 3 | 189
Г1 получила максимальный балл, так как бьет по самому широкому горлышку воронки (отток 81,60% на карточке), подтверждена большим пулом жалоб на скрытую цену и недоверие (Confidence = 9), а ее внедрение сводится к верстке готового виджета без перестройки бэкенда заказов (Effort = 8).
Выбранная гипотеза для проверки: Гипотеза 1 — Экспресс-калькулятор доставки и бейджи доверия на карточке товара. Быстрая реализация (Low Effort): Требуется только добавить UI-компоненты на карточку товара (расчет по IP/выбранному городу и текстово-графические плашки доверия/сплита), не затрагивая сложную логику оформления заказа. Быстрый сбор выборки: Поскольку просмотр карточки — первый шаг воронки со 100,000 просмотров, тест 50/50 наберет необходимый размер выборки для подтверждения статзначимости (p-value < 0,05) за несколько дней. Максимальный рычаг: Улучшение конверсии на первом шаге даже на 2–3% транслирует поток дополнительных тысяч пользователей на все последующие шаги воронки.

## EX.3
Шаг | Цель | Вопрос | Риск
Переход на карточку товара | изучить товар и понять его финальную доступность. | «Есть ли товар в наличии и сколько он стоит?» | риск ухода из-за непонимания базового предложения.
Просмотр блока доставки рядом с ценой | оценить сроки и стоимость доставки до добавления в корзину. | «Сколько будет стоить доставка в мой город и успеет ли заказ вовремя?» | непонимание условий доставки, страх скрытых наценок на чекауте.
Проверка или смена города (интерактивное состояние) | убедиться, что система правильно определила геолокацию, или выбрать свой город вручную. | «Это расчет именно для Казани или шаблонная цена для Москвы?» | недоверие к автоматическому расчету и ложным обещаниям.
Ознакомление с бейджами безопасной оплаты | узнать доступные способы расчета (оплата при получении, сплит) и гарантии возврата. | «Могу ли я доверять оплате и можно ли заплатить после осмотра товара?» | недоверие к онлайн-оплате картой, страх потери денег.
Открытие короткой подсказки (тултипа/шторки) по оплате при получении | получить быстрое подтверждение условий без ухода со страницы. | «Точно ли с меня не спишут деньги прямо сейчас?» | страх сложного или непрозрачного сценария списания средств.
Нажатие кнопки «Добавить в корзину» (целевое действие) | положить товар в корзину с полной уверенностью в прозрачности заказа. | «Все условия понятны, переходим к покупке?» | отказ от покупки на первом этапе воронки из-за неопределенности.