## KANO
Перед разбивкой на микрозадачи определяем структуру ценности фичи в целом: Базовые ожидания (Must-be): корректный сбор остатков и заказов с Wildberries/Ozon; расчет базового правила Out-of-Stock (товары, которые закончатся в ближайшие дни); отсутствие критических багов при отображении карточек. Без этого продукт воспринимается как сломанный. Линейные качества (One-dimensional): глубина и точность правил аномалий (обвал выкупа, рост возвратов); скорость загрузки дашборда; гибкость фильтрации по маркетплейсам. Чем быстрее обновляются данные и точнее выявляются отклонения, тем выше удовлетворенность. Восторг (Attractive): готовые рекомендации к действию прямо в сигнале (например, точный расчет объема поставки на конкретный склад FBO); автоматическое скрытие решенных проблем без перезагрузки экрана. Безразличные (Indifferent): кастомные цветовые темы оформления карточек; сложная ручная настройка математических формул детекции аномалий на старте (большинству селлеров нужны проверенные дефолтные пороги).

## MoSCoW
ID | Задача / Подзадача | Стек / Роль | Приоритет MoSCoW | Зависимость (Blockers) | Релиз | Критический путь первого спринта выглядит следующим образом: TSK-1.1 (API Connect) -> TSK-1.2 (Data Store) -> TSK-2 (Rule Engine) -> TSK-3.2 (UI Integration). Бэкенд-зависимость: Невозможно рассчитать ни одно правило аномалий (TSK-2), пока база данных не научится регулярно забирать и хранить историю продаж и остатков минимум за 7–14 дней (TSK-1.2).Фронтенд-зависимость: Верстка карточек (TSK-3.2) и фильтров (TSK-3.3) может делаться параллельно на моковых данных после готовности UI-кита (TSK-3.1), однако финальная интеграция возможна только после выдачи API контрактов от бэкенда (TSK-2).Изолированность нотификаций: Отправка в Telegram (TSK-5) не блокирует выпуск основного интерфейса и зависит только от корректности работы самого расчетного движка (TSK-2).
TSK-1 | Архитектура данных и парсинг API МП | Backend | Must have | — | Релиз 1 (MVP)
1.1 | Настройка очередей сбора данных по API WB и Ozon с лимитами (Rate Limits) | Backend | Must have | — | Релиз 1 (MVP)
1.2 | Хранение 30-дневного исторического среза метрик (остатки, заказы, возвраты) | Data/Backend | Must have | 1.1 | Релиз 1 (MVP)
TSK-2 | Движок расчета 3 базовых правил сигналов | Backend | Must have | TSK-1 | Релиз 1 (MVP)
2.1 | Алгоритм детекции Out-of-Stock (остаток < 3 дней при текущей скорости продаж) | Backend | Must have | 1.2 | Релиз 1 (MVP)
2.2 | Алгоритм падения выкупа/конверсии (>25% падения от среднего за 7 дней) | Backend | Must have | 1.2 | Релиз 1 (MVP)
2.3 | Алгоритм всплеска возвратов (рост доли возвратов в 2 раза за 3 дня) | Backend | Must have | 1.2 | Релиз 1 (MVP) | Фокус Релиза 1 (Must have — MVP):Цель первого релиза — быстро подтвердить главную гипотезу ценности: «видят ли продавцы реальные финансовые риски и реагируют ли на них быстрее через наш сервис». Без расчета 3 главных болей (обнуление склада, обвал выкупа, всплеск брака) и наглядного списка на экране решение не несет базовой полезности. Поэтому все ресурсы направляются на устойчивый синк с WB/Ozon и вывод сигналов с возможностью отметить их обработанными. Перенос в Релиз 2 (Should have / Could have):Графики за 14 дней (TSK-4.1) и прямые ссылки в кабинет селлера (TSK-4.2) повышают удобство (уровень линейного качества по KANO), но на первом шаге селлер может проверить график и внутри своего привычного кабинета. Telegram-алерты (TSK-5.1) полезны, но сначала важно убедиться, что сами алгоритмы не выдают ложных срабатываний на вебе, чтобы не заспамить пользователя и не вызвать отток. Отсечение в Won't have:Пользовательские формулы аномалий (TSK-6.1) и репрайсер (TSK-6.3) избыточно усложняют архитектуру, размывают фокус команды и затягивают time-to-market на месяцы. Расширение на другие маркетплейсы (TSK-6.2) отложено до момента, пока 80% текущей аудитории (селлеры WB и Ozon) не покажут регулярный Retention в фиче.
TSK-3 | Интерфейс дашборда сигналов | Design / Frontend | Must have | TSK-2 | Релиз 1 (MVP)
3.1 | Финальный UI-кит карточки сигнала (артикул, фото, название, бейдж аномалии) | Design | Must have | — | Релиз 1 (MVP)
3.2 | Верстка реестра сигналов со статусами («Критично», «Предупреждение») | Frontend | Must have | 3.1 | Релиз 1 (MVP)
3.3 | Фильтр по маркетплейсам (WB / Ozon / Все) | Frontend | Must have | 3.1 | Релиз 1 (MVP)
3.4 | Действие «Скрыть / Решено» с моментальным выбыванием карточки | Fullstack | Must have | 3.2, 2.1 | Релиз 1 (MVP)
TSK-4 | Контекст и графики отклонений | Frontend / Backend | Should have | TSK-3 | Релиз 2
4.1 | Модальное окно с мини-графиком тренда метрики за 14 дней | Frontend | Should have | 3.2 | Релиз 2
4.2 | Кнопка быстрого перехода в кабинет селлера по прямой ссылке на артикул | Frontend | Should have | 3.2 | Релиз 2
4.3 | Логирование действий селлера (кто и когда скрыл сигнал) | Backend | Should have | 3.4 | Релиз 2
TSK-5 | Каналы нотификации (Алерты) | Backend / DevOps | Could have | TSK-2 | Релиз 2 / Backlog
5.1 | Интеграция с Telegram-ботом для отправки утреннего дайджеста критических сигналов | Backend | Could have | 2.1 | Релиз 2
5.2 | Настройка времени отправки дайджеста в профиле пользователя | Frontend/Backend | Could have | 5.1 | Релиз 2
TSK-6 | Кастомные настройки и интеграции | Team | Won't have | — | Post-MVP
6.1 | Ручная настройка порогов чувствительности аномалий пользователем | Fullstack | Won't have (в текущий скоуп не берем) | — | Backlog
6.2 | Подключение API Яндекс Маркета и Мегамаркета | Backend | Won't have (в текущий скоуп не берем) | — | Backlog
6.3 | Модуль автоматического пересчета и смены цен (репрайсер) | Team | Won't have (в текущий скоуп не берем) | — | Backlog