## Ввод
Конечная цель к концу 2-го спринта: Рабочий, протестированный MVP-контур монитора сигналов в проде. Пользователь подключает магазин (WB/Ozon) по API, видит карточки с 3 ключевыми типами аномалий (Out-of-Stock, обвал выкупа, всплеск возвратов), может отфильтровать их по маркетплейсу и пометить как «Скрыть» / «Решено».
Критический блокер: Задержка в получении и сохранении данных через API маркетплейсов с соблюдением Rate Limits (TSK-1.1 и TSK-1.2). Без накопленной истории за 7–14 дней алгоритмы детекции аномалий не смогут произвести ни один корректный расчет.
Принцип разделения по спринтам:Спринт 1 (Data & Core Logic): Сбор данных, архитектура хранения, алгоритмический движок правил и дизайн UI-компонентов. Спринт 2 (UI Integration, QA & Rollout): Интеграция фронтенда с готовым API бэкенда, сквозное тестирование сценариев, устранение багов и запуск на закрытую группу бета-пользователей.

## Структура мапы
Спринт | Сроки / Длительность | Цель спринта | ID задачи | Список задач | Роль / Стек | Приоритет (MoSCoW) | Зависимости | Что входит в MVP / Что отложено | Риски и узкие места
Спринт 1 | Недели 1–2 (10 раб. дней) | Фундамент данных, расчетный движок и UI-спецификация | TSK-1.1 | Настройка очередей сбора данных по API WB и Ozon с контролем Rate Limits | Backend | Must have | Нет (стартует первой) | Входит в MVP | Блокировка токенов или изменение схем ответов API маркетплейсов
|  |  | TSK-1.2 | Организация схемы БД и хранилища 30-дневного исторического среза данных | Data / Backend | Must have | TSK-1.1 | Входит в MVP | Высокая нагрузка на БД при большом объеме SKU
|  |  | TSK-2.1 | Разработка алгоритма детекции Out-of-Stock (< 3 дней запаса) | Backend | Must have | TSK-1.2 | Входит в MVP | Некорректный учет товаров в пути
|  |  | TSK-2.2 | Разработка алгоритмов падения выкупа (>25%) и всплеска возвратов (x2) | Backend | Must have | TSK-1.2 | Входит в MVP | Ложные срабатывания на малых объемах продаж
|  |  | TSK-2.4 | Разработка REST API контракта для выдачи сигналов на фронтенд (Swagger) | Backend | Must have | TSK-2.1, TSK-2.2 | Входит в MVP | Задержка согласования формата JSON с фронтендером
|  |  | TSK-3.1 | Финализация UI-макетов карточек, состояний пустого экрана и UI-кита в Figma | Design | Must have | Нет (стартует параллельно) | Входит в MVP | Расползание правок от стейкхолдеров
|  |  | TSK-3.2a | Подготовка базового каркаса страницы дашборда на моковых данных | Frontend | Must have | TSK-3.1 | Входит в MVP | Риск расхождения моков с реальным API
|  |  | Отложено | TSK-5.1 (Telegram-бот), TSK-6.1 (Кастомные формулы порогов) | Team | Won't / Could | — | Отложено на релиз 2 / Backlog | Размытие фокуса команды на первом спринте
Спринт 2 | Недели 3–4 (10 раб. дней) | Сборка интерфейса, сквозное E2E тестирование и релиз MVP | TSK-3.2b | Интеграция реестра сигналов с рабочим бэкенд API | Frontend | Must have | TSK-2.4, TSK-3.2a | Входит в MVP | Ошибки типизации данных при сетевых сбоях
|  |  | TSK-3.3 | Разработка фильтрации сигналов по маркетплейсам (WB / Ozon) и уровню критичности | Frontend | Must have | TSK-3.2b | Входит в MVP | Замедление рендера при фильтрации >500 карточек
|  |  | TSK-3.4 | Реализация пользовательского действия «Скрыть / Решено» без перезагрузки реестра | Fullstack | Must have | TSK-3.2b, TSK-2.4 | Входит в MVP | Рассинхронизация статусов между вкладками браузера
|  |  | TSK-QA | Сквозное регрессионное тестирование алгоритмов и нагрузочное тестирование | QA | Must have | TSK-3.4 | Входит в MVP | Обнаружение критических багов за 2 дня до релиза
|  |  | TSK-REL | Настройка Feature Flag и закрытый деплой на пилотную группу селлеров (20–30 чел.) | DevOps / Product | Must have | TSK-QA | Входит в MVP | Недоступность серверов при первичном синке
|  |  | Отложено | TSK-4.1 (14-дневный график в модалке), TSK-6.2 (Яндекс Маркет) | Team | Should / Won't | — | Отложено на релиз 2 | Нехватка времени на качественное тестирование базовых флоу

## Roadmap
Задача | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 | Д11 | Д12 | Д13 | Д14 | Д15 | Д16 | Д17 | Д18 | Д19 | Д20
TSK-1.1 (API)
TSK-3.1(Design)
TSK-3.2(Mock UI)
TSK-1.2(Data DB)
TSK-2.1(OOS Rule)
TSK-2.2(Rules 2-3)
TSK-2.4 (Swagger)
TSK-3.2 (API)
TSK-3.3 (filtres)
TSK-3.4 (Actions)
TSK-QA (testing)
TSK-FIX (Bugfix)
TSK-REL (Deploy)
День 3 (Среда, Спринт 1): Заморозка дизайна. Дизайн согласован, фронтенд забирает компоненты в верстку. Любые новые хотелки по визуалу отправляются в бэклог.
День 10 (Пятница, Спринт 1): Демо бэкенда и фиксация Swagger. Бэкенд на стейджинге показывает, как рассчитываются 3 правила на реальных данных. Фронтенд подтверждает контракт API.
День 16 (Понедельник, Спринт 2): Code Freeze (Заморозка фичей). Все сценарии собраны в единый пайплайн. Разработка новых функций полностью блокируется, билд передается в QA.
День 20 (Пятница, Спринт 2): Релизный митинг. Подтверждение успешного прогона тестов и открытие доступа первым 20–30 селлерам под фиче-флагом.